## GanttChart
FoodTiger
| Project Start Date | 2020-06-15 |  |  |  | Display Week | 1 |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8
| Project Lead | Ng Yi Xin, Wong Jun Yuan ,Yeong Chee Chiew | [6 empty] | 2020-06-15 | [6 empty] | 2020-06-22 | [6 empty] | 2020-06-29 | [6 empty] | 2020-07-06 | [6 empty] | 2020-07-13 | [6 empty] | 2020-07-20 | [6 empty] | 2020-07-27 | [6 empty] | 2020-08-03
 | time axis 2020-06-15 to 2020-08-09
WBS | TASK |  | PREDECESSOR | START | END | DAYS | % DONE | WORK DAYS | time axis 2020-06-15 to 2020-08-09
1 | Project Initiation |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-28 | 14 | 100% | 10
1.1 | Select project title |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2 | 100% | 2
1.2 | Develop project outline description |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 3 | 100% | 3
1.3 | Develop project objective |  |  | 2020-06-14 | 2020-06-16 | 3 | 100% | 2
1.4 | An Outline Of The Scope Of The Intended System |  |  | 2020-06-16 | 2020-06-19 | 4 | 100% | 4
1.5 | A Financial Justification |  |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 1 | 100% | 1
1.6 | A List Of Team Member's CV |  |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 1 | 100% | 1
1.7 | Background Research |  |  | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 7 | 100% | 5
1.8 | A Plan Of Team's Project Work For Stage 2 and 3 |  |  | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2 | 100% | 1
1.8.1 | Minutes Of Team Meeting |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 1 | 100% | 1
1.9 | Checking & Submit Stage 1 document |  |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 1 | 100% | 1
2 | Investigation & Analysis |  |  | 2020-06-30 | 2020-07-19 | 20 | 100% | 14
2.1 | Develop UML Use case |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-04 | 4 | 100% | 3
2.2 | Develop Use Case Description |  |  | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 4 | 100% | 2
2.3 | Develop Activity Diagram |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-08 | 4 | 100% | 3
2.4 | Develop Sequence Diagram |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-12 | 6 | 100% | 4
2.5 | Develop ERD |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-12 | 4 | 100% | 2
2.6 | Develop Class Diagram |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-14 | 4 | 100% | 2
2.7 | Develop Data Flow Diagram |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-18 | 5 | 100% | 4
3 | Requirement Protype and System |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-22 | 35 | 100% | 25
3.1 | Design database tables and index |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-25 | 7 | 100% | 5
3.2 | Develop system admin guide |  |  | 2020-07-25 | 2020-08-14 | 21 | 100% | 15
3.3 | Develop system user guide |  |  | 2020-08-14 | 2020-09-03 | 21 | 100% | 15
4 | Project Initiation |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 7 | 100% | 5
4.1 | Review Project |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 3 | 100% | 3
4.2 | Face to face meeting |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-17 | 4 | 100% | 3
4.3 | A Plan Of Team's Project Work For Stage 2 and 3 |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-18 | 4 | 50% | 2
5 | Investigation & Analysis |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 7 | 50% | 5
5.1 | Update UML Use case |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-24 | 6 | 30% | 5
5.2 | Update Use Case Description |  |  | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 10 | 23% | 8
5.3 | Update Activity Diagram |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-24 | 6 | 25% | 5
5.4 | Update Sequence Diagram |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-24 | 6 | 27% | 5
5.5 | Update ERD |  |  | 2020-10-21 | 2020-11-01 | 12 | 10% | 8
5.6 | Update Class Diagram |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-12 | 20 | 23% | 14
5.7 | Update Data Flow Diagram |  |  | 2020-10-25 | 2020-11-12 | 19 | 45% | 14
6 | Requirement Protype and System |  |  | 2020-10-19 | 2021-01-03 | 77 | 50% | 55
6.1 | Update database tables and index |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-12 | 20 | 50% | 14
6.2 | Develop system admin guide |  |  | 2020-10-19 | 2020-12-07 | 50 | 40% | 36
6.3 | Develop system user guide |  |  | 2020-10-31 | 2021-01-03 | 65 | 30% | 45